晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包招选公告

福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“甲方”）参与投标的晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段已中标。根据工程施工需要，现将该工程（不含甲供材料）进行 公开招选 ，确定专项分包商。
1. 项目概况与招选范围
1.1 项目名称：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段；
1.2建设地点： 晋江市（晋江市罗山街道、新塘街道、灵源街道和永和镇）；
1.3工程建设规模：总造价约4785.94万元，本项目地理位置位于晋江市罗山街道、新塘街道、灵源街道和永和镇，雨水、污水管道沿世纪大道、晋光路、石泉路、泉安南路等现状路敷设，管材为UPVC实壁管、连续缠绕玻璃钢管、球墨铸铁管和玻璃纤维增强塑料管等管材，采用连粘接、套筒柔性连接和柔性双密封自锁接口等连接方式，管径D200～D1350，总长度约15.55公里，采用开挖和非开挖施工工艺。 主要设计内容有：雨水管道、污水管道、道路工程(路面拆除及恢复)、中水工程等。具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单。

1.4本项目招选范围和内容：
晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包：专项分包控制价为3410.48万元（不含甲供材料，其中可竞争费用3311.89万元，不可竞争费用安全文明施工费98.59万元，具体以工程结算审计为准）。

1.5 标段划分：
本工程（不含甲供材料预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管）分1个标段进行专项分包招选，具体以施工图纸和工程量清单为准。

安全文明施工措施费和标准化建设施工分包价单独计取据实结算，中选人需严格按照项目部要求进行安全文明施工及工地标准化施工。

1.6工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

1.7工程质量要求：
施工要求的质量标准：按主合同要求，符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
特别说明：

因中选人原因造成工程质量达不到主合同约定验收标准，甲方有权要求中选人返工直至符合主合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由中选人承担。工程验收时未能达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准，中选人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

本合同采用总价计价方式。专项分包中选人在报价时已充分预见并自愿承担总价合同项下的一切风险因素，包括但不限于市场价格波动、政策调整、现场条件变化及不可预见障碍等，合同总价在约定范围内不予调整，具体以本工程结算审计为准。

本项目涵盖多个施工片区，中选人自中选公告发布之日起3个工作日应组织人员、设备进场，9月25日正式开工，同时应尽快办理完成工程施工所涉及的包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批手续，工程具备大规模施工条件，须同步组织不少于5处作业工作面开展施工作业。中选人应结合现场施工条件、工程实际推进进度及阶段性建设需求，动态统筹调配施工班组、机械设备及管理技术人员，按需足额增配人力、管理资源，保障各分区工作面施工有序推进，以确保各工作面按期履约。

本次招选除甲方通过供应链集中供应之材料（预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管）外，本工程所需其余所有材料、构配件及工程设备，概由专项分包中选人自行采购、运输、检验、保管并组织施工，其质量与性能须符合设计文件及国家现行标准要求。

由于本工程工期紧，根据设计图纸和项目法人的要求，甲方已安排实施的地下管网、管线的现状的探测、破坏性质、走向、埋深、管径、管线的变化情况及保护性措施产生的前期费用由专项分包中选人承担。

凡涉及本工程实施所需的各项市政公用设施及管线迁改、保护或接入事宜，包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批、协调、验收及后续移交工作，均由专项分包中选人负责办理，并承担由此产生的包含但不限于全部行政性收费、技术服务费、协调费用及其他一切相关支出。

中选人应全面、严格地履行甲方与建设单位签订的主合同（下称“主合同”）中相关的全部约定，尤其应无条件遵守主合同关于工程质量、安全生产、文明施工、工期进度及缺陷责任期等方面的条款。因专项分包中选人原因导致甲方承担主合同项下任何违约赔偿或行政处罚的，中选人应承担全部损失赔偿责任，甲方有权从其工程款中直接扣抵，并保留进一步追偿的权利。
2. 比选人资格要求
2.1企业资质要求

(1)具备独立法人资格，依法取得有效营业执照、安全生产许可证；

(2)应具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质;

(3)具有履约的财务能力，良好的社会信誉;

(4)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常或黑名单，未被列入失信被执行人;

(5)不接受联合体。

2.2业绩要求

具备完成本工程的组织管理、技术管理能力，近10年(2016年9月1日～至今)承接过单项合同额 1500万元及以上的城市排水系统更新改造工程或单项合同额 1500万元及以上的市政综合工程或长度5公里及以上的城市排水系统更新改造工程。需提供施工承包合同、相关验收资料等证明材料。

2.3在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）无列入经营异常名录信息的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

2.4在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

报名人有以下严重不诚信行为的，不得准入：

①提供审核材料弄虚作假或被列入法院“失信被执行人”名单的；

②存在通过编造虚假事实、伪造虚假证据，采用欺诈、胁迫手段取得证据，恶意累诉、滥用诉讼权利，伪造或盗用印章、文件等形式实施恶意诉讼，实施虚假诉讼等情况的；

③在市场监督管理、行业行政管理部门等社会公开信用查询途径存在各类行政处罚、通报、警告、异常经营等信息，而该劳务分包商又未能作出合理解释的；

④有营私舞弊、行贿等不正当行为的；

⑤有其他严重不诚信行为的。

2.5资格预审合格,确定为潜在投标人的才可以参与本项目比选。

3. 参选文件的获取
3.1收到公司资格预审合格通知书的分包单位方可参与比选。

3.2凡收到招选单位资格预审合格通知书的参选单位，请持参选单位授权委托书和受托人身份证于2026年9月17日至2026年9月19日（工作时间：上午08:00～11:30  下午15:00～18:00 ），到福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司（福建省泉州市丰泽区北峰街道丰惠路87号）领取招选文件。也可由甲方指定联系人直接发送招选文件电子版至报名人的报名邮箱。 联系人：程先生，电话：18876356583；联系人：程女士，电话：18350594065。 
4. 评选办法
4.1 本项目采用的招选办法：经评审的合理低价中选法。
4.2比选下浮率
本标段报价人基准下浮率为9%-11%（含9%，不含11%），下浮部分只针对可竞争部分。

报价时保留小数点后两位数，中标方式详见招选办法。
5．比选保证金的提交
5.1本次比选保证金采用汇款方式。提交的金额：人民币壹拾万元。未按规定提交比选保证金的参选文件将被拒绝。
5.2.提交的时间：银行转账方式的需在2026年9月20日下午15时30分前汇到公司指定银行账户；以银行到账时间为准。
5.3.比选保证金提交的方式：银行转账，从比选人的基本存款帐户转账形式汇达以下指定账户

户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
账号：8030 1300 0003 84
开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包比选保证金；
6．参选文件的递交
6.1参选文件递交的截止时间（招选截止时间）：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司（福建省泉州市丰泽区丰惠路87号）。
比选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、承诺函、比选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。
6.2逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，公司不予受理。

7. 其他要求
7.1分包保证金：分包保证金为中选总价的2%；中选人接到公司发出的中选通知书7天内，应足额转账至指定账户。中选人如未按要求时间提交足额的分包保证金，视为放弃中选资格，没收比选保证金。
分包保证金的形式：以汇款的形式；在签定协议前需转入公司所指定的帐户。
分包保证金银行帐号:

户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
        账号：8030 1300 0003 84
    开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：
晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包保证金；
8. 踏勘现场和比选预备会
本招选项目主办单位不组织踏勘现场，比选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。本主办单位不召开比选预备会。
9. 发布公告的媒介
本次比选公告同时在 公司内部网站、公司公示栏、公司网页发布。
10. 联系方式
招选单位： 福建省水利水电工程局有限公司
地址： 泉州市丰泽区丰惠路87号        ， 邮编：362000    

联系人：程先生   联系人电话：18876356583
联系人：程女士   联系人电话：18350594065

