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第1章 招选公告
福建省水利水电工程局有限公司（以下简称“甲方”）参与投标的晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段已中标。根据工程施工需要，现将该项目分项工程进行公开招选，确定分项工程分包班组。
1. 项目概况与招选范围

1.1 项目名称：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包；
1.2建设地点：晋江市（晋江市罗山街道、新塘街道、灵源街道和永和镇）；
1.3工程建设规模：总造价约4785.94万元，本项目地理位置位于晋江市罗山街道、新塘街道、灵源街道和永和镇，雨水、污水管道沿世纪大道、晋光路、石泉路、泉安南路等现状路敷设，管材为UPVC实壁管、连续缠绕玻璃钢管、球墨铸铁管和玻璃纤维增强塑料管等管材，采用连粘接、套筒柔性连接和柔性双密封自锁接口等连接方式，管径D200~D1350，总长度约15.55公里，采用开挖和非开挖施工工艺。 主要设计内容有：雨水管道、污水管道、道路工程(路面拆除及恢复)、中水工程等。具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单；
1.4本项目招选范围和内容：
本次市政管网、道路分项工程工程专项分包招选范围包括雨水、污水管道沿世纪大道、晋光路、石泉路、泉安南路等现状路敷设，管材为UPVC实壁管、连续缠绕玻璃钢管、球墨铸铁管和玻璃纤维增强塑料管等管材，采用连粘接、套筒柔性连接和柔性双密封自锁接口等连接方式，管径D200～D1350，总长度约15.55公里，采用开挖和非开挖施工工艺。 主要设计内容有：雨水管道、污水管道、道路工程(路面拆除及恢复)、中水工程等。具体详见招标人提供的设计图纸及工程量清单；
1.5 标段划分：
本分项工程（不含甲供材料预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管），分1个标段进行专项分包招选，具体如下：

晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包：专项分包控制价为3410.48万元（不含甲供材料，其中可竞争费用3311.89万元，不可竞争费用安全文明施工费98.59万元，具体以工程结算审计为准）。

安全文明施工措施费和标准化建设施工分包价单独计取据实结算，中选人需严格按照项目部要求进行安全文明施工及工地标准化施工。

1.6工期要求：总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

1.7工程质量要求：
施工要求的质量标准：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。 

特别说明：
因中选人原因造成工程质量达不到主合同约定验收标准，甲方有权要求中选人返工直至符合主合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由中选人承担。工程验收时未能达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准，中选人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

本合同采用总价计价方式。专项分包中选人在报价时已充分预见并自愿承担总价合同项下的一切风险因素，包括但不限于市场价格波动、政策调整、现场条件变化及不可预见障碍等，合同总价在约定范围内不予调整，具体以本工程结算审计为准。

本项目涵盖多个施工片区，中选人自中选公告发布之日起3个工作日应组织人员、设备进场，9月25日正式开工，同时应尽快办理完成工程施工所涉及的包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批手续，工程具备大规模施工条件，须同步组织不少于5处作业工作面开展施工作业。中选人应结合现场施工条件、工程实际推进进度及阶段性建设需求，动态统筹调配施工班组、机械设备及管理技术人员，按需足额增配人力、管理资源，保障各分区工作面施工有序推进，以确保各工作面按期履约。

本次招选除甲方通过供应链集中供应之材料（预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管）外，本工程所需其余所有材料、构配件及工程设备，概由专项分包中选人自行采购、运输、检验、保管并组织施工，其质量与性能须符合设计文件及国家现行标准要求。

由于本工程工期紧，根据设计图纸和项目法人的要求，甲方已安排实施的地下管网、管线的现状的探测、破坏性质、走向、埋深、管径、管线的变化情况及保护性措施产生的前期费用由专项分包中选人承担。

凡涉及本工程实施所需的各项市政公用设施及管线迁改、保护或接入事宜，包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批、协调、验收及后续移交工作，均由专项分包中选人负责办理，并承担由此产生的包含但不限于全部行政性收费、技术服务费、协调费用及其他一切相关支出。

中选人应全面、严格地履行甲方与建设单位签订的主合同（下称“主合同”）中相关的全部约定，尤其应无条件遵守主合同关于工程质量、安全生产、文明施工、工期进度及缺陷责任期等方面的条款。因专项分包中选人原因导致甲方承担主合同项下任何违约赔偿或行政处罚的，中选人应承担全部损失赔偿责任，甲方有权从其工程款中直接扣抵，并保留进一步追偿的权利。
2. 比选人资格要求
2.1企业资质要求

(1)具备独立法人资格，依法取得有效营业执照、安全生产许可证；

(2)应具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质;

(3)具有履约的财务能力，良好的社会信誉;

(4)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常或黑名单，未被列入失信被执行人;

(5)不接受联合体。

2.2业绩要求

具备完成本工程的组织管理、技术管理能力，近10年(2016年9月1日～至今)承接过单项合同额 1500万元及以上的城市排水系统更新改造工程或单项合同额 1500万元及以上的市政综合工程或长度5公里及以上的城市排水系统更新改造工程。需提供施工承包合同、相关验收资料等证明材料。

3.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）无列入经营异常名录信息的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

4.在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

报名人有以下严重不诚信行为的，不得准入：

①提供审核材料弄虚作假或被列入法院“失信被执行人”名单的；

②存在通过编造虚假事实、伪造虚假证据，采用欺诈、胁迫手段取得证据，恶意累诉、滥用诉讼权利，伪造或盗用印章、文件等形式实施恶意诉讼，实施虚假诉讼等情况的；

③在市场监督管理、行业行政管理部门等社会公开信用查询途径存在各类行政处罚、通报、警告、异常经营等信息，而该专项分包商又未能作出合理解释的；

④有营私舞弊、行贿等不正当行为的；

⑤有其他严重不诚信行为的。

3. 参选文件的获取
3.1收到分公司资格预审合格通知书的分包单位方可参与比选，参与比选的标段以通知书指定为准。
3.2凡收到招选单位资格预审合格通知书的参选单位，请持参选单位授权委托书和受托人身份证于2026年9月17日～2026年9月19日（工作时间：上午08:00～11:30  下午15:00～18:00 ），到泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司领取招选文件。也可由甲方指定联系人直接发送招选文件电子版至报名人的报名邮箱。 联系人：程先生，电话：18976356583；联系人：程女士，电话：18350594065。 
4. 评选办法
4.1 本项目采用的招选办法：经评审的合理低价中选法。
4.2比选下浮率
本标段报价人基准下浮率为9%-11%（含9%，不含11%），下浮部分只针对可竞争部分。

报价时保留小数点后两位数，中标方式详见招选办法。
5．比选保证金的提交
5.1本次比选保证金采用汇款方式。提交的金额：人民币壹拾万元。未按规定提交比选保证金的参选文件将被拒绝。
5.2.提交的时间：银行转账方式的需在2026年9月20日下午15时30分前汇到公司指定银行账户；以银行到账时间为准。
5.3.比选保证金提交的方式：银行转账，从比选人的基本存款帐户转账形式汇达以下指定账户

户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
账号：8030 1300 0003 84
开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包比选保证金；
6．参选文件的递交
6.1参选文件递交的截止时间（招选截止时间）：本标段参选文件递交的截止时间为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。
比选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、承诺函、比选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。
6.2逾期送达的或未送达指定地点的参选文件，公司不予受理。

7. 其他要求
7.1分包保证金：分包保证金为中选总价的2%；中选人接到公司发出的中选通知书7天内，应足额转账至指定账户。中选人如未按要求时间提交足额的分包保证金，视为放弃中选资格，没收比选保证金。
分包保证金的形式：以汇款的形式；在签定协议前需转入公司所指定的帐户。
分包保证金银行帐号:

户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
        账号：8030 1300 0003 84
    开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：
晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包保证金；
8. 踏勘现场和招选预备会

本招选项目主办单位不组织踏勘现场，比选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。本主办单位不召开招选预备会。
9. 发布公告的媒介
本次比选公告同时在 公司内部网站、公司公示栏、公司网页发布。
10. 联系方式
招选单位： 福建省水利水电工程局有限公司
地址： 泉州市丰泽区丰惠路87号        ， 邮编：362000    

联系人：程先生   联系人电话：18876356583
联系人：程女士   联系人电话：18350594065

第2章 比选人须知

比选须知前附表

	序号
	条 款 名 称
	内           容

	1
	招选单位
	福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司

	2
	项目名称
	晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包

	3
	建设地点
	晋江市（晋江市罗山街道、新塘街道、灵源街道和永和镇）

	4
	现场管理

机构
	晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段项目部

	5
	招选范围和内容
	晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包：专项分包控制价为3410.48万元（不含甲供材料，其中可竞争费用3311.79万元，不可竞争费用安全文明施工费98.59万元，具体以工程结算审计为准）。

安全文明施工措施费和标准化建设施工分包价单独计取据实结算，中选人需严格按照项目部要求进行安全文明施工及工地标准化施工。

	6
	标段划分
	本工程（不含甲供材料预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管）分1个标段。

中选人应无条件服从甲方的施工组织安排，标段施工内容具体以发包人审后的施工图纸和工程量清单为准，以施工图纸及技术标准和要求为依据。

	7
	工期要求
	总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。

本标段工程具体开工时间以项目部通知的开工时间为准。节点工期时间以专项分包协议约定为准。

	8
	定标方法
	本项目采用的招选办法：经评审的合理低价中选法。中标方式详见招选办法。

	9
	质量要求
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

	10
	承包方式
	（1）同业主主合同（总价合同）。
（2）本项目的预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管由公司所属供应链有限公司集中采购供应，不在本次招选范围。

（3）中选价为合同价（含9%增值税），中选人需承担中选标段9%的税费，分包结算总价=[（本工程经业主委托第三方或财审审核确认的结算总价-甲供材料价）×（1-专项分包中选下浮率）] -各种扣款（包括但不限于本合同约定须扣除的由甲方代为支出的费用（包括但不限于安全文明施工费用等、检测试验费（含甲供主材）、甲供材料超定额损耗费、水电费、保险费、档案费、电子印章使用费、赔偿款或罚款、违约金等相关费用）。
（5）甲供材料价=[甲方与业主施工主合同中标材料单价×（1+9%）×（1+预算定额材料损耗率）]×业主委托第三方或财审审核确认的结算工程量。

（6）甲供材料超定额损耗费=超定额领用部分按市场价+10%管理费用（有偿使用）

	11
	工程计量、结算及支付
	（1）工程量计量：与“主合同”一致并经甲方授权人员签署确认为准。

（2）预付款：本合同不支付预付款。

（3）工程进度付款：工程进度款原则上按月计量结算，具体视业主给甲方进度款到位情况进行支付。中选人须按照甲方规定程序和要求与甲方办理工程进度付款文件，经甲方的项目部审核确认，并经项目经理审批后作为工程进度款支付的依据。即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的85%支付进度款，直至工程完成完工验收甲方支付至完成合格工程量相应金额的85%(不含设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分)，但中选人被甲方处罚或违约金应从履约保证金或分包价款中扣除;工程完成竣工验收并经有关部门进行验收符合验收规范合格标准,且完成竣工结算及完成工程移交、档案资料移交后，甲方支付至经批准的结算金额总价97%的工程款(设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分，在工程结算时一并调整)，剩余3%作为工程质量保证金。
（4）价款支付：甲方在支付中选人工程款前，扣除中选人需承担的所有费用后才能办理款价支付，同时中选人应向甲方提交与进度款等额的增值税专用发票。工程款采用银行转账支付，未办理结算或未提供增值税发票的不予支付。中选人提供的受款账户必须为合同约定账户，否则甲方有权拒付，由此而引起的后果由中选人自负。如因特殊情况中选人需变更账户的，中选人需提供原签约单位盖章及法人签字盖章变更账户的有效资料。

（5）完工结算：分包结算总价=[（本工程经业主委托第三方或财审审核确认的结算总价-甲供材料价）×（1-专项分包中选下浮率）] -各种扣款（包括但不限于本合同约定须扣除的由甲方代为支出的费用（包括但不限于安全文明施工费用等、检测试验费（含甲供主材）、甲供材料超定额损耗费、水电费、保险费、档案费、电子印章使用费、赔偿款或罚款、违约金等相关费用）。甲供材料价=[甲方与业主施工主合同中标材料单价×（1+9%）×（1+预算定额材料损耗率）]×业主委托第三方或财审审核确认的结算工程量。甲供材料超定额损耗费=超定额领用部分按市场价+10%管理费用（有偿使用）。完工结算支付，必须完成各种验收手续后，扣除各种款项后的应付余额，甲方在业主相应工程款到位后28天内支付给中选人。

（6）质量保证金：本专项分包标段内容经业主审核财审确认后结算价款的3%作为本专项分包标段的质量保证金。中选人在约定的缺陷责任期（同主合同）满后发向甲方申请到期应返还中选人剩余质量保证金。甲方在14天内会同中选人按照合同约定的内容核实中选人是否完成缺陷责任。如无异议，甲方在业主退回质量保金后，甲方及时无息退还给中选人。
（7）由于中选人原因引起的业主或地方对甲方的罚款等均由中选人承担，由甲方在中选人当期工程结算中扣除。甲方视事件的严重程度可对中选人进行处罚。因中选人原因引起的工期延误，每延误1天补偿甲方1万元/天。 

（8）如因业主原因造成工程款拔付不及时，对中选人的付款也应相应延迟。由此造成对中选人的延期付款，中选人同意甲方不承担违约责任。 

	12
	比选下浮率
	本标段专项分包比选下浮率详见比选公告4.2条，保留小数点后两位数。

	13
	比选人资格条件、能力和信誉
	1.企业资质要求

(1)具备独立法人资格，依法取得有效营业执照、安全生产许可证；

(2)应具有市政公用工程施工总承包贰级及以上资质;

(3)具有履约的财务能力，良好的社会信誉;

(4)近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，未被列入经营异常或黑名单，未被列入失信被执行人;

(5)不接受联合体。

2.业绩要求

具备完成本工程的组织管理、技术管理能力，近10年(2016年9月1日~至今)承接过单项合同额 1500万元及以上的城市排水系统更新改造工程或单项合同额 1500万元及以上的市政综合工程或长度5公里及以上的城市排水系统更新改造工程。需提供施工承包合同、相关验收资料等证明材料。

3.在“国家企业信用信息公示系统”（www.gsxt.gov.cn）无列入经营异常名录信息的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

4.在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入失信被执行人名单的查询结果，查询结果应为从上述网站获取的查询结果原始页面的打印件或截图，并加盖报名人公章，查询时间为比选公告发出后的任意一天。

报名人有以下严重不诚信行为的，不得准入：

①提供审核材料弄虚作假或被列入法院“失信被执行人”名单的；

②存在通过编造虚假事实、伪造虚假证据，采用欺诈、胁迫手段取得证据，恶意累诉、滥用诉讼权利，伪造或盗用印章、文件等形式实施恶意诉讼，实施虚假诉讼等情况的；

③在市场监督管理、行业行政管理部门等社会公开信用查询途径存在各类行政处罚、通报、警告、异常经营等信息，而该专项分包商又未能作出合理解释的；

④有营私舞弊、行贿等不正当行为的；

⑤有其他严重不诚信行为的。

	14
	安全文明

施工
	安全文明施工措施费和标准化施工分包价单独计取据实结算，中选人严格按照甲方与业主主合同要求和《公司标准化工地建设指南》相关要求，积极开展文明工地创建工作。根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》和《公司安全生产费用管理办法》相关要求单独申领安全文明措施费，由项目部负责相关工程量审核，安全生产费用据实支付，确保专款专用、合规合法。

	15
	踏勘现场
	本招选项目甲方不组织踏勘现场，比选人自行组织对施工现场进行踏勘，踏勘现场发生的费用自理。

	16
	招选预备会
	不另行召开。

	17
	分、转包
	不允许分包、转包，一旦发现分包、转包情况，甲方有权没收履约保证金和单方面终止合同，中选人应无条件退场。并列入甲方黑名单，永久取消参与甲方招选的资格。

	18
	围标、串标
	各参选人不允许围标、串标，若发现围标、串标情况，取消中选资格，没收比选保证金，并列入公司黑名单，取消参加公司今后所有工程项目比选的资格。

	19
	偏离
	1.参选文件中填报的比选工期、工程质量标准前后不一致的，以中选后签订的协议为准。
2.参选文件中填写的工程名称有误时，以比选工程的实际内容为准。

	20
	招选有效期
	比选文件递交时起14个日历天内。

	21
	比选保证金
	1、本次比选保证金采用汇款方式。提交的金额：人民币壹拾万元。未按规定时间提交比选保证金的参选文件将被拒绝。每个比选人提交比选保证金后，可参加公司发出的预审合格通知书标明的标段。
2、提交的时间：银行转账方式的需在2026年9月20日下午15时30分前汇到公司指定银行账户；在比选截止时间前提交，以银行到账时间为准。

3、比选保证金提交的方式：银行转账，从比选人的存款账户转账形式汇达以下指定账户

户名：福建省水利水电工程局有限公司直属分公司
    账号：8030 1300 0003 84
    开户行：厦门银行泉州分行营业部；
转账汇款单写明：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包比选保证金；
4、非中选人的比选保证金在比选后5个日历天内原路退回。中选人的比选保证金可直接转为分包保证金，剩余款项按分包保证金相关条款执行。

	22
	递交参选文件地点
	比选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、承诺函、比选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。收件人：程先生  联系人电话： 18976356583。联系地址：泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。 

提交参选文件截止时间:晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。

	23
	比选时间和地点
	开选时间:晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。

	24
	比选程序
	参选文件的密封检查：由招选单位代表及比选人代表检查收到参选文件的密封情况；并当众宣布密封情况。

	25
	比选小组的组建
	比选小组由公司工程管理与法务部、泉州分公司、晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段项目部等有关人员共5人组成，泉州分公司党支部为本次招选工作纪律监督部门。

	26
	分包保证金
	分包保证金的金额：本标段中选总价的分包保证金为中选总价的2%。
分包保证金的形式：银行转账。分包保证金为中选总价的2%；中选人接到公司发出的中选通知书7天内，应足额转账至指定账户。中选人如未按要求时间提交足额的分包保证金，视为放弃中选资格，没收比选保证金。

	26
	需要补充的其他内容

	26.1
	比选方式特殊说明
	无。

	26.2
	税收、保险、农民工工资保证金
	1、中选价含9%的增值税款，中选人需承担中选标段9%的税费。该项目的劳务、材料、设备及其他直接费等允许取得增值税专用发票的业务乙方应取得增值税专用发票，并及时传递给甲方用以认证抵扣。中选人应向甲方提供真实交易且符合“四流合一”的增值税发票，项目增值税税负率不低于3%，。
2、因中选人提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从中选人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽因可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由中选人负责赔偿。
3、中选人承担中选标段保险费用（包括但不限于办理工伤保险、安全生产责任险等）、相关税费及缴纳农民工工资保证金。

具体在分包合同中约定。

	26.3
	签订协议
	中选人在收到中选通知书后14个日历天内，积极与甲方联系，商讨签订协议事宜。

	26.4
	其他重要说明
	1、本项目最终结算工程量是中选人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。其中选下浮率不变。

2、本项目招选文件的内容与比选人须知前附表的内容不一致时，以比选须知前附表的内容为准。

3、本工程检测任务原则上应由福建省衡信工程检测有限公司予以承担（由于本工程为市政公用工程类项目，如按国家有关法律法规衡信工程检测公司无法承担本工程检测任务除外），计费标准依据：福建省衡信工程检测有限公司收费标准2022年（检测项目收费标准依据福建省物价局、财政厅、质量技术监督局（闽价（2000）函92号）文、《工程勘察设计收费标准（2002修订本）》及泉州水利质量监督站收费标准）执行。经双方协商，按前述收费标准的80%进行收费，没有相关收费标准的由双方询价协商定价，工程检测费用按实际且经双方核对确认的检测项目及数量进行结算。
4、为更好落实劳务实名制管理，中选人同意本项目农民工工资发放选用福建省恒达工程劳务有限公司，执行公司管理制度。
5、本项目承包方式、结算条款中，中选人需承担的所有扣款费用，投标人已知悉，并同意。

6、中选人在实施过程中，甲方发现中选人无法履约时，甲方有权单方面终止 

7、因中选人原因造成工程质量达不到主合同约定验收标准，甲方有权要求中选人返工直至符合主合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由中选人承担。工程验收时未能达到符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准，中选人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

8、综合单价中材料部分的管理费、采保费等权益归中选人所有，甲供材料甲方只负责提供合格的材料，中选人应负责材料的下单、保管、转运、施工、试验和验收等其他全部工作。

9、本标段按相关规范要求需要进行的检测、检验、鉴定，费用由中选人承担，中选人需严格根据设计文件、相关规范要求对项目进行相关内容检测。

10、中选人须严格按相关规范要求对标段所有进场材料、设备以及施工过程需要进行质量检测的项目进行检测、检验、鉴定（包含甲供材料），并通过有相应资质的试验室抽检，检测合格方可使用。中选人无条件配合甲方甲供材料合同中约定的项目部及劳务队需配合的事宜，包括但不限于材料计量抽检约定、结算约定，材料送检、试块送检等配合事宜。
11、中选人在实施过程中需严格控制甲供材料损耗，甲供材料价=[甲方与业主施工主合同中标材料单价×（1+9%）×（1+预算定额材料损耗率）]×业主委托第三方或财审审核确认的结算工程量，甲供材料超定额损耗费=超定额领用部分按市场价+10%管理费用。
13、甲供预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管材料货款优先从每期进度款中扣回支付福建省水投供应链管理有限公司。
14、中选人在施工过程中的场地平整，临时道路修筑等均包含在施工单价中，中选人必须充分考虑现场施工情况，不得以此为由停工调价。

15、中选人须做好现场施工道路的维护工作，配合甲供主材进场施工，严格按规范要求做好项目施工。甲供材料进场后，由中选人负责保管，中选人应做好现场堆料场地准备、材料出入库记录，及时汇报材料的数量、品种和状况，若材料丢失、损毁，中选人自行承担责任。中选人对甲供材料保管费用、转运费、管理费等费用已在中选人报价中综合考虑，不再另行计费。

	26.5
	保密要求
	比选人应对收到的参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1公司为规范管理，加强项目施工管理力度，该项目的施工专项分包采用公开招选产生。

1.1.2本招选单位：见比选人须知前附表。

1.1.3本招选项目名称：见比选人须知前附表。

1.1.4本标段建设地点：见比选人须知前附表。

1.1.5本招选项目现场管理机构：见比选人须知前附件。

1.2 招选范围、计划工期和质量要求

1.2.1 本次招选范围：见比选人须知前附表。

1.2.2 本招选项目的计划工期：见比选人须知前附表。

1.2.3 本招选项目的质量要求：见比选人须知前附表。

1.3 比选人资格要求

1.3.1比选人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见比选人须知前附表；

（2）财务要求：见比选人须知前附表；

（3）信誉要求：见比选人须知前附表；

1.4费用承担

比选人准备和参加比选活动发生的费用自理。

1.5 保密

参与比选活动的各方应对招选文件和参选文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.6语言文字

除专用术语外，与招选有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.8踏勘现场

1.8.1本招选公司不组织踏勘现场，比选人自行组织对施工现场进行踏勘。 

1.8.2比选人踏勘现场发生的费用自理。

1.8.3比选人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9招选预备会
本招选公司不召开招选预备会。

1.10分、转包

1.11.11本招选项目不允许任何分包、转包。

1.11偏离

参选文件不允许偏离招选文件的实质性要求和条件。参选文件偏离招选的非实质性要求和条件的，其处理方式见比选人须知前附表。

2. 招选文件

2.1 招选文件的组成

　　本招选文件包括：

（1）招选公告；

（2）比选人须知；

（3）评选办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单（若有）； 

（6）图纸（若有）； 

（7）技术标准和要求； 

（8）参选文件格式。

根据本章第2.2款和第2.3款对招选文件所作的澄清、修改，构成招选文件的组成部分。

2.2招选文件的澄清

2.2.1比选人应仔细阅读和检查招选文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向甲方提出，以便补齐。

2.3招选文件的修改与答疑

2.3.1公司可以对招选文件进行必要的修改、并对比选人提出的疑问进行答疑。修改的内容及答疑信息可能影响参选文件编制的，公司将在比选截止时间3天前，通过以下途径发布：

①在甲方公示栏上发布；

②由比选人到公司领取澄清招选文件，并需签收和确认；

③由公司通过发送相关资料至比选人领取招选文件时留置的电子邮箱告知；

④通过甲方内部网站发布信息告知。

2.3.2比选人应经常关注上述途径所公布的相关资料。因比选人原因而未及时获得招选文件的修改通知，由此引起的后果由比选人自行承担。

2.3.3招选文件的补充、修改作为招选文件的组成部分，具有约束作用。

3. 参选文件

3.1 参选文件的组成

3.1.1参选文件应包括下列内容：

承诺函

比选报价函

比选函附录

资格文件资料等

3.2 比选报价

3.2.1本工程实行经评审的合理低价中选法方式。

3.2.2 比选人应按第八章“参选文件格式”的要求填写相应表格。

3.3 招选有效期
3.3.1在比选人须知前附表规定的招选有效期内，比选人不得要求撤销或修改其参选文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长招选有效期的，公司以书面形式通知所有比选人延长招选有效期。

3.4 比选保证金
晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包：人民币壹拾万元。
3.5 资格审查资料

比选人应按“资格文件资料”的规定材料复印件并由比选人加盖公章。

3.6备选比选方案

除比选人须知前附表另有规定外，比选人不得递交备选比选方案。

3.7参选文件的编制（用一个参选文件密封包装）

3.7.1参选文件应按第八章“参选文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为参选文件的组成部分。其中，比选函附录在满足招选文件实质性要求的基础上，可以提出招选文件要求更有利于甲方的承诺。
3.7.2 参选文件应当对招选文件有关工期、质量要求、技术标准和要求、招选范围等实质性内容作出响应。

3.7.3参选文件应采用不褪色的材料书写或打印。

（1）参选文件除封底、目录、分隔页外，其余每一页均应加盖公章。

（2）参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，修改之处比选法定代表人或受托人签字。

（3）参选文件的副本可以为“正本”的完整复印件，副本上需加盖公章。 

3.7.4参选文件要求正本1份，副本4份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。 

3.7.5参选文件的正本与副本应采用A4纸印刷（图表页可例外），分别装订胶装成册，编制目录和页码，并不得采用活页装订。

4比选

4.1参选文件的密封和标识

4.1.1  一个标段参选文件壹正肆副密封在一个密封袋中。不密封的参选文件无效。参选文件均要求按以下标识：
（1）招选项目名称；

（2）比选人的名称；

（3）比选人的地址，并由比选法定代表人或受托人签字，并加盖公章；

（4）“在比选截止时间之前不得拆封”的声明。

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封和加写标记的参选文件，甲方不予受理。

4.2 参选文件的递交

4.2.1 参选文件递交的截止时间（比选截止时间）：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。
比选人持身份证原件或授权委托书及被授权人身份证原件、承诺函、比选保证金汇款凭证原件等资料递交参选文件。
比选人持身份证原件等资料递交参选文件。
4.2.2 比选人递交参选文件的地点：见比选人须知前附表。

4.2.3 比选人须知前附表另有规定外，比选人所递交的参选文件不予退还。

4.2.4比选人递交预审合格通知书指定范围外标段参选文件，公司不予受理。
4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的参选文件，公司不予受理。

4.3 参选文件的撤回

4.3.1 在比选人须知前附表规定的比选截止时间前，比选人可以修改或撤回已递交的参选文件，但应以书面形式通知公司。

4.3.2 比选人修改或撤回已递交参选文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求比选法定代表人或受托人签字，并加盖公章。公司收到书面通知后，向比选人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为参选文件的组成部分。修改的参选文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.开选

5.1开选时间和地点

公司将于参选文件递交截止时间(即开选时间)：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。
所有比选人应准时参加，并在公司指定的登记册上签到。比选人未参加开选会的，公司可将其参选文件按无效文件处理。
5.2开选程序

甲方按以下程序进行开选：

⑴各比选人按先后顺序签到；

⑵主持人宣布开选会议开始；

⑶主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑷主持人宣布开选期间的纪律及有关事项要求；

⑸由比选小组查验各比选人应到会代表身份是否符合规定；

⑹由比选小组检查参选文件的密封情况；

⑺主持人宣布参选文件递交截止时间前收到的参选文件数和上述查验结果；
⑻由比选小组按标段顺序现场拆开宣布各家上报下浮率，由各比选人签字确认；

⑼由比选小组评审各参选人的参选文件；
⑽由比选小组组长按标段顺序随机抽取K值，并由各比选人对所抽K值签字确认；

⑾计算确定中选候选人；

⑿主持人宣布开选会议结束。

开选评审，具体详见第三章评选办法；

6. 评选

6.1 比选小组
6.1.1比选小组由公司工程管理与法务部、泉州分公司、晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段项目部等有关人员共5人组成，泉州分公司党支部为本次招选工作纪律监督部门。
6.1.2 比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）项目部或比选人的主要负责人的近亲属；

（2）与比选人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的。

6.1.3比选小组组长由泉州分公司经理担任。

6.2 比选原则


评选活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评选

比选小组按照第三章“评选办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对参选文件进行评审。

7. 合同授予

7.1中选方式

（1）采用经评审的合理低价中选法确定中选候选人，由比选小组进行资格审查，检查其《承诺函》等响应文件是否按参选文件格式要求逐项填写和提交，未按要求填写或提交的，比选小组有权视其为无效响应，取消其参与比选的资格。

（2）以标段比选下浮率为比选控制值，比选下浮率保留小数点后两位数。

例如：Xn—参选人某标段所报下浮率，下浮率为9%-11%区间(含9%，不含11%)；

K—比选小组组长现场随机抽取某标段的下浮率

①参选下浮率为甲方控制价可竞争费用的9%-11%区间(含9%，不含11%)。
专项分包控制价为3410.48万元（不含甲供材料，其中可竞争费用3311.89万元，不可竞争费用安全文明施工费98.59万元）。
②参选人所报下浮率Xn：9%-11%区间(含9%，不含11%)，保留小数点后两位数，如：9.15%、9.23%……等。

参选人所报下浮率Xn在9%-11%区间(含9%，不含11%)的，将作为比选的有效报价； 

③K值的确定方法如下：由比选小组组长负责抽取本标段的K值。

1）第一次抽取K值整数部分，如选9号球代表9，10号球代表10，并由甲方代表随机抽取一个球，对应的代表的整数就代表K值的整数部分，如抽到9号球，K值的整数部分就为9；

2）第二次抽取K值小数点后第1位，用0～9号球代表，如抽到7，即K值小数点后第1位为7。

3）第三次抽取K值小数点后第2位，用1～9号球代表，如抽到5，即K值小数点后第2位为5。

则K=9.75。

④第一中选人的确定

取有效报价Xn等于K值的比选人为第一中选人；

有效报价Xn分布在所抽取的K值两侧时，取最接近K值且大于K值的比选人为第一中选人。举例：如下浮率K值为9.75%， 当5家投标人有效报价Xn分别为9.62%、9.22%、9.65%、9.95%、9.50%，则9.95%中标）；

3）若所有有效报价均小于或大于所抽取的K值，则最接近K值的为第一中选人。举例：如下浮率K值为9.75%，当5家投标人有效报价Xn分别为9.56%、9.62%、9.22%、9.61%、9.65%时，则9.65%中标）； 当5家投标人有效报价Xn分别为9.80%、9.90%、9.01%、9.62%、9.65%时，则9.80%中标）；
4）如出现两家或两家以上第一中选人（报价相同）的情况，则由两家及两家以上第一中选人（报价相同）按中选公司资质等级高低中选（资质等级高者中选），中选公司资质等级相同按提交的资格预审项目业绩确定（承担类似项目业绩造价高者中选）。

    ⑤响应文件一经递交则不得撤销，否则其保证金不予退还。

（1）本次招选包括1个标段；

（2）对未中选的，比选小组及甲方无解释义务。个别标段比选时若出现合格比选人少于3家时，开标顺序调整至最后开标。

7.2中选通知

在本章第3.3款规定的招选有效期内，甲方以书面形式向中选人发出中选通知书，同时将中选结果通知未中选的比选人。

7.3分包保证金 

7.3.1在签订合同前，中选人应按比选人须知前附表规定的金额、担保形式和招选文件第四章“主要合同条款”规定的履约担保格式向甲方提交分包保证金。

7.3.2 中选人不能按本章第7.3.1项要求提交分包保证金的，视为放弃中选。给甲方造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。

7.4签订合同

 7.4.1中选人在收到中选通知书后14个日历天内，与甲方联系，商讨签订合同事宜。中选人无正当理由拒签合同的，甲方取消其中选资格；给甲方造成的损失的，中选人还应当予以赔偿。

8. 重新招选和不再招选

8.1重新招选

有下列情形之一的，公司将重新招选：

（1）比选截止时间止，比选人少于3个的；

（2）经小组评审后否决所有比选的；

（3）比选小组否决不合格比选或者界定为废标后因有效比选不足3个使得比选明显缺乏竞争，比选小组否决全部比选的；

（4）同意延长比选有效期的比选人少于3个的；
（5）中选候选人均未与甲方签订合同的。
8.2不再招选

重新招选后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的。

9. 纪律和监督

9.1对比选小组的纪律要求

比选小组不得泄露比选活动中应当保密的情况和资料，不得与比选人串通损害公司利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2对比选人的纪律要求

比选人不得相互串通或者与主办单位串通，不得向项目部或者比选小组成员行贿谋取中选，不得以他人名义比选或者以其它方式弄虚作假骗取中选；比选人不得以任何方式干扰、影响评选工作。

9.2.1下列行为均属比选人串通比选报价：

（1）比选人之间相互约定抬高或压低比选报价；

（2）比选人之间相互约定，在招选项目中分别以高、中、低价位报价；

（3）比选人之间先进行内部比价，内定中选人，然后再参加比选；

（4）比选人之间其他串通比选报价的行为。

（5）各参选人不允许围标、串标，若发现围标、串标情况，取消中选资格，没收比选保证金，列入甲方黑名单，取消参加甲方今后所有工程项目比选的资格。

9.3 对比选小组成员的纪律要求

比选小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。

9.4 对与评选活动有关的工作人员的纪律要求

与评选活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对参选文件的评审和比较、中选候选人的推荐情况以及评选有关的其他情况。

9.5违反纪律的处理

     比选过程中有违反比选纪律的按公司相关规定处理。

10、需要补充的其他内容

第3章 评选办法（经评审的合理低价中选法）

1.总  则

1. 本评选办法为招选文件的组成部分。比选小组应当按照本评选办法进行评选，招选文件没有规定的评选方法和标准不得作为评选依据。

2. 比选小组对比选人递交的参选文件，按照本评选办法规定的评选程序及评选方法和标准进行评审，推荐中选候选人。

2.比选小组组成

3. 本招选项目的评选由公司组建的比选小组负责。

4. 比选小组组成

4.1比选小组由公司工程管理与法务部、泉州分公司、晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段项目部等有关人员共5人组成，泉州分公司党支部为本次招选工作纪律监督部门。

4.2 比选小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）项目部或比选人的主要负责人的近亲属；

（2）与比选人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的。

4.3比选小组组长由泉州分公司经理担任。

5.
比选小组成员回避原则，有下列情形之一的比选小组成员应当主动提出回避：

5.1.项目部或者比选人主要负责人的近亲属；

5.2. 与比选人有经济利益关系，可能影响对比选公正评审的；

6.
比选小组在评选过程中应当遵守下列规定：

6.1. 比选小组成员享有依据招选文件规定的评选标准方法对参选文件进行评审、充分发表自己的评审意见并可保留自己的评审意见，评选不受任何干预，但招选文件没有规定的评选标准方法，不得作为评选依据。

6.2. 比选小组组长与比选小组其他成员享有同等的表决权。

6.3. 比选小组成员应在评选前应认真审阅招选文件并认真评审所有的参选文件。

6.4．招选文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，比选小组应当针对相应条款作出有利于相应比选人的结论。

6.5. 比选小组对同一招选项目只能做出一种评选结论，比选小组成员对评选结论如有异议，按照少数服从多数的原则比票表决，实行一人一票，并经比选小组成员2/3通过。对评选结论持有异议的比选小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。比选小组成员不得拒绝在评选报告上签字，如有不同意见和理由应当在评选报告中陈述，否则，视为同意评选结论。

6.6. 比选小组在评选过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向公司提出处理建议，并作出书面记录，发现有违反“公开、公平、公正和诚实信用”的情况应当向监督部门反映。 

6.7. 比选小组成员应当客观公正地履行职责，遵守职业道德并对所提出的评审意见承担个人责任。

6.8. 比选小组成员不得与任何比选人或者与比选结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受比选人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处。

6.9. 比选小组成员和与评选活动有关的工作人员不得透露对参选文件的评审和比较，中选候选人的推荐情况以及与评选有关的其他情况。

6.10. 比选小组成员在评选过程中不得擅离职守影响评选程序正常进行，评审活动未结束，无正当理由不得中途退出比选小组。

6.11. 比选小组及其成员还享有并应遵守有关法律、法规、规章等政策法规文件规定的权力、义务和评选纪律。

6.12. 比选小组成员有违反以上行为的，将由违反者承担道德、纪律或法律责任。

3.评选程序

7.本招选项目评选将按以下程序进行：

⑴各比选人按先后顺序签到；

⑵主持人宣布开选会议开始；

⑶主持人介绍参加会议的有关部门和代表；

⑷主持人宣布开选期间的纪律及有关事项要求；

⑸由比选小组查验各比选人应到会代表身份是否符合规定；

⑹由比选小组检查参选文件的密封情况；

⑺主持人宣布参选文件递交截止时间前收到的参选文件数和上述查验结果；
⑻由比选小组按标段顺序现场拆开宣布各家上报下浮率，由各比选人签字确认；

⑼由比选小组评审各参选人的参选文件；
⑽由比选小组组长按标段顺序随机抽取K值，并由各比选人对所抽K值签字确认；

⑾计算确定中选候选人；

⑿主持人宣布开选会议结束。

4.评选前的准备工作

8.比选小组成员在评选前应当认真审阅招选文件，至少应了解和熟悉本工程比选的目的 、性质 、范围和主要的技术要求标准和商务条款以及评选定标程序、标准、方法等内容，以及了解作为比选小组成员的权利、义务和评选纪律。

9. 工程管理与法务部应当负责评选会的事务性工作，向比选小组提供评选所需要的重要信息、数据以及辅助工作人员、设备等。必要时将由项目部代表介绍招选项目的基本情况。

5.资格审查

10.资格审查合格条件

10.1资格审查必要合格条件标准

10.1.1比选人完整提供招选文件第8章 “资格文件”格式所规定的全部资格审查申请材料并按第2章比选人须知第3.7.3项规定盖章；

10.1.2比选人身份证复印件（签署姓名并盖章）。

10.2比选小组按照以上所规定的资格审查内容和评审标准对各比选人提供的能够被恰当证实的资格审查申请文件进行评审，确定资格审查合格的比选人。只有全部满足上述最低资格审查必要合格条件标准要求的比选人，才能通过资格审查。只有通过资格审查合格的比选才有资格参加下一程序的评选，否则，其比选为废标，不予继续评审。

6 响应性评审

11.参选文件初步评审办法和标准

11.1参选文件有下列情形之一的，视为未能对招选文件做出实质性响应，按规定作否决比选处理，不得进入详细评审：
11.1.1未按照招选文件第8章 “参选文件”规定的格式、内容填写、签署姓名或盖章、提交材料；

11.1.2相关内容与资格文件填报（包括加盖公章）不一致的；

11.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的，或无法区分正、副本的；

11.1.4比选函中载明的招选项目完成期限和达到的质量水平不符合招选文件要求的；

11.1.5主办单位在比选须知前附表第7项中提出关键节点工期要求的，比选人没有做出响应；

11.1.6同一标段比选人递交两份或多份内容不同的参选文件；比选人递交预审合格通知书指定范围外标段参选文件。

11.1.7比选人不能接受比选下浮率规定区间；

11.1.8所填报的工程主要材料、设备不符合招选文件规定的 ；

11.1.9比选人以他人的名义比选、串通比选、以行贿手段谋取中选或者以其他弄虚作假方式比选的 

11.1.10附有公司不能接受的条件；

11.1.11不符合招选文件中规定的其他实质性要求的 。

12.参选文件算术性修正和细微偏差补正

12.1比选报价算术性修正。评委会对通过初步评审的比选人的比选报价按下列原则进行算术性修正：

12.1.1如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

12.1.2单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

12.2细微偏差补正。评委会仅对经算术性修正后比选报价进行细微偏差补正。比选小组应当书面要求存在细微偏差的比选人在评选结束前予以补正。细微偏差是指参选文件在实质上响应招选文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他比选人造成不公平的结果。细微偏差不影响参选文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该比选人的量化，量化标准应当在招选文件中规定。下列问题属于细微偏差：

12.2.1参选文件中填报的比选工期、工程质量标准前后不一致时，以比选函填报的为准。

12.2.2参选文件中填写的工程名称、工程质式、建筑面积、层数有误时，以招选项目的实际内容为准。

12.2.3有要求提交比选的工程量清单计价文件相应的电子文档的，如电子文档文件内容与书面的文本文档文件内容存在细微不一致的，则以书面的比选计价文件内容为准。

12.3按照本办法第12.2款规定进行补正后的比选报价经比选人确认后产生约束力。

13.推荐中选候选人

（1）采用经评审的合理低价中选法确定中选候选人，由比选小组进行资格审查，检查其《承诺函》等响应文件是否按参选文件格式要求逐项填写和提交，未按要求填写或提交的，比选小组有权视其为无效响应，取消其参与比选的资格。

（2）以标段比选下浮率为比选控制值，比选下浮率保留小数点后两位数。

例如：Xn—参选人某标段所报下浮率，下浮率为9%-11%区间(含9%，不含11%)；

K—比选小组组长现场随机抽取某标段的下浮率

①参选下浮率为甲方控制价可竞争费用的9%-11%区间(含9%，不含11%)。
专项分包控制价为3410.48万元（不含甲供材料，其中可竞争费用3311.89万元，不可竞争费用安全文明施工费98.59万元）。
②参选人所报下浮率Xn：9%-11%区间(含9%，不含11%)，保留小数点后两位数，如：9.15%、9.23%……等。

比选人所报下浮率Xn在9%-11%区间(含9%，不含11%)的，将作为比选的有效报价； 

③K值的确定方法如下：由比选小组组长负责抽取K值。
1）第一次抽取K值整数部分，如选9号球代表9，11号球代表11，并由甲方代表随机抽取一个球，对应的代表的整数就代表K值的整数部分，如抽到9号球，K值的整数部分就为9；

2）第二次抽取K值小数点后第1位，用0～9号球代表，如抽到7，即K值小数点后第1位为7。

3）第三次抽取K值小数点后第2位，用1～9号球代表，如抽到5，即K值小数点后第2位为5。

则K=9.75。

④第一中选人的确定

1）取有效报价Xn等于K值的比选人为第一中选人；

2）有效报价Xn分布在所抽取的K值两侧时，取最接近K值且大于K值的比选人为第一中选人。举例：如下浮率K值为9.75%， 当5家投标人有效报价Xn分别为9.62%、9.22%、9.65%、9.95%、9.50%，则9.95%中标）；

3）若所有有效报价均小于或大于所抽取的K值，则最接近K值的为第一中选人。举例：如下浮率K值为9.75%，当5家投标人有效报价Xn分别为9.56%、9.62%、9.22%、9.61%、9.65%时，则9.65%中标）； 当5家投标人有效报价Xn分别为9.80%、9.90%、10.01%、10.62%、10.65%时，则9.80%中标）；
4）如出现两家或两家以上第一中选人（报价相同）的情况，则由两家及两家以上第一中选人（报价相同）按中选公司资质等级高低中选（资质等级高者中选），中选公司资质等级相同按提交的资格预审项目业绩确定（承担类似项目业绩造价高者中选）。

    ⑤响应文件一经递交则不得撤销，否则其保证金不予退还。

（1）本次招选包括1个标段；

（2）对未中选的，比选小组及甲方无解释义务。

7. 提交评选报告

比选结束后，由比选小组根据比选结果提交比选报告。比选报告由比选小组全体成员签字。对评选结论持有异议的，比选小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。比选小组成员拒绝在评选报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评选结论，并由比选小组作出书面说明并存档。

8.附则

14.在比选过程中，比选人须准备好与比选有关的证明资料原件随时备查，如有必要，主办单位将要求比选人在规定的合理时间内提交原件验证，在规定时间内不能提交原件的，比选小组可以对有疑议的有关证明资料复印件作出不利于比选人的认定。

15.在评选过程中，比选小组要求比选人作出澄清的，须由比选人按比选小组规定的时间、地点向比选小组作出书面澄清。比选人未能按上述规定作出书面澄清的，则比选小组可以按不利于比选人的情形认定。 
16.中选人名单在甲方内部网站、公示栏公示，公示期为3个日历天。

17.本次项目参选文件递交的截止时间（比选截止时间）：晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包为2026年9月20日下午15时30分（以上若有变动，以电话通知为准），地点为福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。
主要合同条款

中选合同价

以甲方与业主签订的主合同价（单价合同）为基础，按中选下浮率下浮后计算总价（指本专项分包标段内容部份）作为中选承包暂定总价。
分包结算总价=[（本工程经业主委托第三方或财审审核确认的结算总价-甲供材料价）×（1-专项分包中选下浮率）] -各种扣款（包括但不限于本合同约定须扣除的由甲方代为支出的费用（包括但不限于安全文明施工费用等、检测试验费（含甲供主材）、甲供材料超定额损耗费、水电费、保险费、档案费、电子印章使用费、赔偿款或罚款、违约金等相关费用）。
甲供材料价=[甲方与业主施工主合同中标材料单价×（1+9%）×（1+预算定额材料损耗率）]×业主委托第三方或财审审核确认的结算工程量。
甲供材料超定额损耗费=超定额领用部分按市场价+10%管理费用（有偿使用）。
专项分包价款包括但不限于完成本项目的劳务、采购、材料、机械、分包施工、验收、缺陷修复、管理、保险、利润、检测、合同明示或暗示的所有责任、义务和一切风险费用以及认为有必要计入的其它费用等所有费用，包括招标项目实体工程费用、措施工程费用（包括且不限于项目部、钢筋、模板加工场、施工便道、临时房屋等所有临建，施工降水、供水供电、钢筋、混凝土施工、赶工措施等工程费用）及其它费用（包括满足施工要求的所有场地清理、平整费用及主合同招标文件规定的风险包干等费用）。中选人为完成本合同约定的工程项目而必须完成的但在工程范围或工程量清单或详细施工内容中没有写明或单列的工作内容，均属于中选人在本合同中应该履行的合同义务。

中选人应按所承担的工程范围和工作内容承担主合同中甲方承担的合同价款风险范围及调整原则。
（2）中选下浮率为中选人比选时报价的下浮率。
（3）结算工程量为中选人实际完成设计范围内经验收合格的工程量，最终结算工程量是中选人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算并经财政审核确认的有效工程量。新增或变更项目，中选人应无条件实施。

2、甲方有权对以往历次结算进行复核或根据最终审计情况进行最终复核，如发现错误，甲方有权予以纠正，并在当月的进度款结算中对以往的错误款项进行修正。

3、工程进度款的支付

⑴工程量计量：工程量计量按照主合同文件等有关规定的计算原则执行并经甲方授权人员签署确认为准。 

⑵预付款：本合同不支付预付款。 

⑶工程进度付款：工程进度款原则上按月计量结算，具体视业主给甲方进度款到位情况进行支付。中选人须按照甲方规定程序和要求与甲方办理工程进度付款文件，经甲方的项目部审核确认，并经项目经理审批后作为工程进度款支付的依据。即按照当月单价子目已完成合格工程量相应金额的85%支付进度款，直至工程完成完工验收甲方支付至完成合格工程量相应金额的85%(不含设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分)，但中选人被甲方处罚或违约金应从履约保证金或分包价款中扣除;工程完成竣工验收并经有关部门进行验收符合验收规范合格标准,且完成竣工结算及完成工程移交、档案资料移交后，甲方支付至经批准的结算金额总价97%的工程款(设计变更、签证等原因增加部分及主材价格调整部分，在工程结算时一并调整)，剩余3%作为工程质量保证金。
⑷价款支付：甲方在支付中选人工程款前，扣除中选人需承担的所有费用后才能办理款价支付，同时中选人应向甲方提交与进度款等额的增值税专用发票。工程款采用银行转账支付，未办理结算或未提供增值税发票的不予支付。中选人提供的受款账户必须为合同约定账户，否则甲方有权拒付，由此而引起的后果由中选人自负。如因特殊情况中选人需变更账户的，中选人需提供原签约单位盖章及法人签字盖章变更账户的有效资料。

⑸完工结算：分包结算总价=[（本工程经业主委托第三方或财审审核确认的结算总价-甲供材料价）×（1-专项分包中选下浮率）] -各种扣款（包括但不限于本合同约定须扣除的由甲方代为支出的费用（包括但不限于安全文明施工费用等、检测试验费（含甲供主材）、甲供材料超定额损耗费、水电费、保险费、档案费、电子印章使用费、赔偿款或罚款、违约金等相关费用）。甲供材料价=[甲方与业主施工主合同中标材料单价×（1+9%）×（1+预算定额材料损耗率）]×业主委托第三方或财审审核确认的结算工程量。甲供材料超定额损耗费=超定额领用部分按市场价+10%管理费用（有偿使用）。完工结算支付，必须完成各种验收手续后，扣除各种款项后的应付余额，甲方在业主相应工程款到位后28天内支付给中选人
⑹质量保证金：本专项分包标段内容经业主审核财审确认后结算价款的3%作为本专项分包标段的质量保证金。中选人在约定的缺陷责任期（同主合同）满后发向甲方申请到期应返还中选人剩余质量保证金。甲方在14天内会同中选人按照合同约定的内容核实中选人是否完成缺陷责任。如无异议，甲方在业主退回质量保金后，甲方及时无息退还给中选人。
⑺由于中选人原因引起的业主或地方对甲方的罚款等均由中选人承担，由甲方在中选人当期工程结算中扣除。甲方视事件的严重程度可对中选人进行处罚。因中选人原因引起的工期延误，每延误1天补偿甲方1万元/天。

⑻因中选人原因使工程实际进度明显落后于合同进度计划时，中选人有义务、甲方也有权利要求中选人自费采取措施，赶上合同进度计划。若中选人不采取赶工措施，造成节点工期延误的，工期每延误1天，违约金为1万元。

⑼如因业主原因造成工程款拔付不及时，对中选人的付款也应相应延迟。由此造成对中选人的延期付款，中选人同意甲方不承担违约责任。 

⑽税收管理：

1）该项目采用增值税一般计税方法，增值税税率为9%（随国家政策性文件条款进行调整）。该项目的劳务、材料、设备及其他直接费等允许取得增值税专用发票的业务乙方应取得增值税专用发票，并及时传递给甲方用以认证抵扣。中选人应向甲方提供真实交易且符合“四流合一”的增值税发票，中选人需承担中选标段9%（随国家政策性文件条款进行调整）的税费，增值税税负率不低于3%。中选人开具的发票需符合甲方要求及法律规定，如不符合甲方有权要求中选人予以更换直至符合规定为止，因此产生的一切费用由中选人承担。

2）乙方除应执行甲方相关财务管理制度外，还应执行不限于以下规定：
①乙方应严格执行国家税收政策，因中选人提供的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从中选人取得的增值税专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽因可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方造成的经济损失，由中选人负责赔偿。
②工程项目采用增值税一般计税方法，严格执行甲方的《“营改增”实施办法（试行）》《福建省水利水电工程局有限公司工程项目增值税管理办法（试行）》。服从甲方财务建帐管理，按甲方要求提交真实有效的发票、付款转账单、收货单、合同等原件，并对材料的合法有效性负全部责任。对虚开增值税专用发票、其他发票的，伪造、出售伪造的增值税专用发票的，非法出售增值税专用发票的，非法购买或购买伪造的增值税专用发票的将根据《刑法》的相关规定移交相关部门处理。
③在甲方从乙方取得的增值税专用发票抵扣联，经税务机关交叉稽核比对无误获得抵扣以前，甲方有权暂不支付相当于前述抵扣税款的那部分款项。
④甲方对外支付材料费、租赁费、劳务费等款项时，属于乙方和甲方签署的合同相对方应提供的税务发票，乙方和甲方签署的合同相对方应当及时提供合规并符合约定的发票；如乙方和甲方签署的合同相对方未能足额提供各类进项税额，导致不能充分抵扣销项税额的，甲方有权根据未能匹配成本发票的部分按25%的税率上缴企业所得税，该费用由乙方承担。
⑤如乙方未按照甲方相关财务管理制度执行，甲方有权拒绝支付工程款，因此产生的损失及费用由乙方承担。
4、农民工工资管理

乙方应执行国家、福建省及甲方有关农民工工资支付规定，包含并不限于以下规定：
4.1执行《保障农民工工资支付条例》和《福建省水利水电工程局有限公司劳务实名制管理办法（试行）》。
4.2专项分包商农民工工资支付不到位时由乙方承担责任。

4.3如因中选人未如实上报农民工工资(劳务费)数额，造成农民工欠薪事件发生，则每发生一

次中选人应向甲方支付违约金人民币 20万元；
5、材料、设备管理

项目的材料、设备等费用采取预算管理方式，项目部根据成本费用预算有权控制工程项目劳务、材料、机械、其他费用的采购总量和采购计划。材料及设备的采购需遵循以下规定：

① 中选人应以“甲方”的名义与本工程项目涉及的材料、劳务、设备、机械租赁等供应商签订相关协议。上述协议涉及的本工程项目购买的所有原材料（含砂、石、土）、机械设备采购、设备租赁、劳务公司劳务费等费用经中选人确认后，该费用须由中选人转账至甲方指定账户，由甲方代为支付，中选人应签署指定支付委托书。

以上所指协议需经甲方有关部门审核后方可签订。

② 收票、付款、收货单位应体现 “福建省水利水电工程局有限公司”。

③ 具体采购时采取单次采购匹配单次合同、单次开票、单次付款、单次物流的操作方式。

④ 规模采购业务款项必须通过银行转账支付，并且款项必须转入合同约定的供应商账户，不得以任何形式转入合同约定以外的账户。

⑤ 需在供应商开票之日起10日内取得增值税发票，并同步将增值税发票抵扣联传递交付甲方财务部。当月取得的增值税发票应于28日前送达甲方财务部门，如遇节假日应提前在工作日送达。

⑥ 所有物资采购合同需约定货物由供应商运送至指定项目地点，物流由供应商负责，发货前需由项目部确认。

⑦ 货物运送至指定项目地点收货后，项目部仓管人员凭供应商的物流发货单进行清点并办理入库手续，项目部根据仓库提供的入库单据原件进行相应账务处理，并将入库单据及对应的增值税发票扫描件同步传递给甲方财务部留底备查。

⑧除甲供材料外，工程所需的所有材料、设备费用已经包含在合同价款之中。工程所需的材料和设备由中选人自行采购、运输和保管，中选人使用的材料、设备其质量标准应满足主合同文件要求。

⑨中选人运入工地的所有材料和设备应专用于本工程。中选人除在工地内转移这些材料和设备外，未经甲方同意，不得将上述材料和设备中的任何部分运出工地。

⑩中选人的施工设备进入工地前必须按有关规定进行年检和定期检修，并向甲方项目部提交设备出厂合格证和年检报告，应经甲方相关人员检查后才准投入工地，甲方的检查不免除中选人对其施工设备年检应负的责任。中选人还应配置足够的备品备件以保证施工设备的正常运行。

 eq \o\ac(○,11) 甲方一旦发现中选人使用的施工设备影响工程进度或质量时，有权要求中选人增加或更换施工设备，中选人应予及时增加或更换，由此增加的费用和工期延误责任由中选人承担。

 eq \o\ac(○,12) 中选人应自行承担为履行本合同义务所需的设备和其他设施的采购、进场、保险、维护、退场等工作，并承担所有费用。

 eq \o\ac(○,13) 中选人应保障甲方免于承担因中选人、中选人雇佣人员误用甲方提供的设备和（或）其他设施所造成的损害赔偿费。

价款的结算及尾款支付

（1）根据主合同执行，以最终通过审计的竣工结算价，按中选价并扣除中选人承担的各种费用后作为本协议的结算价款。
（2）工程尾款（终期支付）

工程尾款支付前，中选人应付清所有规定的民工工资、工程材料款、工程设备（机具）款、违约金（若有）等，确保无拖欠现象，并自行处理涉及本工程的一切债权债务，提供各相关供应商债权债务结清的证明文件，同时签署结算协议书、结算承诺书。

中选人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范、施工图纸及业主、监理、甲方的指令组织施工，保证工程质量。质量未能满足标准要求的，中选人应及时按规定修复或返工，直至满足质量要求，并承担所有费用。

安全文明施工费实行专款专用，按实拨用，应按甲方安全文明施工标准化管理规定确保资金投入，布置施工现场（包括但不限于：五牌一图、项目部的标准化布置、施工现场的标准化布置等），并配置安全设施和安全劳动防护用品。

工期奖惩按主合同约定。

临建设施必须按照福建省水利工程工地标准建设指南（试行）和甲方的CIS标准执行并满足现场施工需要。

中选人其他应承担的费用和各种扣款，另行约定，中选人已知悉并同意。

工程质量管理

12.1质量目标：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
12.2中选人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范、施工图纸及业主、监理、甲方的指令组织施工，保证工程质量。质量未能满足标准要求的，中选人应及时按规定修复或返工，并承担所有费用。返工后仍未满足时，中选人应支付合同结算价款的5%作为违约金。

12.3工程竣工资料：中选人在工程竣工验收后30日内应按照甲方工程技术档案管理暂行规定（试行）及时提交竣工报告及竣工资料八份）。严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；甲方有权在工程进度款中扣留30万元作为押金，在乙方按甲方要求提交完整的竣工资料后返还。
12.4 工程质量保修要求

(1) 本工程保修期按主合同约定，并按主合同约定预留保修金。

① 保修期内发生质量问题，中选人必须及时、无条件负责维修，并承担所有费用；

② 中选人在接通知后7日不修理或无法通知中选人的，甲方有权自行组织或委派他人进行修理，中选人承担所有费用；

③ 因质量问题给甲方造成信誉损失的，质保金不予退还；并由中选人全额承担业主的罚款。

(2) 保修期内发生应由中选人承担的费用，从质保金中扣除。

(3) 中选人承建的项目在缺陷责任期内未发生任何质量问题，在业主退回质保金后，甲方及时无息退还给中选人。

环保、安全生产、职业健康管理

（1）中选人必须认真贯彻执行国家及有关部门颁发的法律、法规以及甲方和业主的有关安全施工规章制度，严格遵守安全操作规程。在施工过程中应注意环境因素，识别危险源并采取措施对其进行控制，防止环境污染事件和安全事故发生。如因违反上述规定或因管理不善而发生人身伤亡、机械设备损坏、环境污染等事故，中选人应承担法律责任和经济损失。

（2）严格按国家相关法律、法规、施工主合同和甲方CIS标准布置施工，专款专用，按甲方安全文明施工标准化管理规定确保资金投入，布置施工现场（包括但不限于：五牌一图、项目部的标准化布置、施工现场的标准化布置等），并配置安全设施和安全劳动防护用品。

（3）特殊工种必须持证上岗。

（4）中选人应充分考虑完成所承担工作过程中可能遇到的自然灾害等意外事故对人员、机械、已完工作及其它方面的影响，采取有效防范措施，并进行必要的投保。一旦出现事故，造成损失，一切由中选人承担。

（5）总包方为现场施工人员办理工伤保险和安全生产责任险，支付保险费，费用由中选人承担。
（6）中选人应按国家、地方有关部门及甲方的安全管理规定，结合工程实际情况，搭设和配置安全设施和安全劳动防护用品。中选人如达不到工程项目要求的安全标准，甲方有权责令中选人进行整改，由此造成的一切工期、经济损失由中选人全额承担，且中选人愿意接受达不到安全标准的业主罚款。

（7）凡因中选人责任导致伤亡事故的，执行甲方《安全生产管理办法》规定。

施工现场征地及其他现场需要协调的工作由中选人负责，征地原因影响工期同意顺延但不得索赔。

专项分包内容甲方有权按实调整，乙方自愿服从安排。标段间衔接处由相邻标段后续完成方进行施工，交叉工程量由甲方计算分配，不得有异议。

乙方明确知道“主合同”（包括但不限于甲方与业主的补充协议、谈判会议纪要、招标补遗、甲方为承接和实施本工程过程对业主的承诺、工程变更等）中有关甲方的所有条款，并同意承担有关甲方的所有义务、责任和风险。

因业主、不可抗力等原因造成的工程窝工、停工、结算资金不能及时到位的，乙方承诺不向甲方索赔，乙方应协助甲方向业主索赔，并积极配合甲方协调与业主之间的各项工作。 

乙方充分理解由于征地拆迁、迎接检查、阻工、民事干扰或其他原因导致进场以后无法及时、连续性施工，或是由于工程进度需要而发生赶工和增加投入的情况，增加的成本已包含在相关细目单价中，不另行结算与支付，同时乙方承诺不向甲方提出相关的费用要求。

中选人应当配置足够的现场施工管理人员（满足现场生产需要的管理人员或甲方指定不少于10人的现场管理人员）。
因中选人原因造成工程质量达不到主合同约定验收标准，甲方有权要求中选人返工直至符合主合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由中选人承担。工程验收时未能达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准，中选人应当按照有关验收部门的要求整改，直至使其达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。

本合同采用总价计价方式。专项分包中选人在报价时已充分预见并自愿承担总价合同项下的一切风险因素，包括但不限于市场价格波动、政策调整、现场条件变化及不可预见障碍等，合同总价在约定范围内不予调整，具体以本工程结算审计为准。

本项目涵盖多个施工片区，中选人自中选公告发布之日起3个工作日应组织人员、设备进场，9月25日正式开工，同时应办理完成工程施工所涉及的包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批手续，工程具备大规模施工条件，须同步组织不少于5处作业工作面开展施工作业。中选人应结合现场施工条件、工程实际推进进度及阶段性建设需求，动态统筹调配施工班组、机械设备及管理技术人员，按需足额增配人力、管理资源，保障各分区工作面施工有序推进，以确保各工作面按期履约。
本次招选除甲方通过供应链集中供应之材料（预拌混凝土、连续缠绕玻璃钢管、玻璃纤维增强塑料夹砂管、钢筋砼管、球墨铸铁管）外，本工程所需其余所有材料、构配件及工程设备，概由专项分包中选人自行采购、运输、检验、保管并组织施工，其质量与性能须符合设计文件及国家现行标准要求。

由于本工程工期紧，根据设计图纸和项目法人的要求，甲方已安排实施的地下管网、管线的现状的探测、破坏性质、走向、埋深、管径、管线的变化情况及保护性措施产生的前期费用由专项分包中选人承担。

凡涉及本工程实施所需的各项市政公用设施及管线迁改、保护或接入事宜，包括但不限于道路、燃气、电力、通信、光缆、给水等专业部门的审批、协调、验收及后续移交工作，均由专项分包中选人负责办理，并承担由此产生的包含但不限于全部行政性收费、技术服务费、协调费用及其他一切相关支出。

中选人应全面、严格地履行甲方与建设单位签订的主合同（下称“主合同”）中相关的全部约定，尤其应无条件遵守主合同关于工程质量、安全生产、文明施工、工期进度及缺陷责任期等方面的条款。因专项分包中选人原因导致甲方承担主合同项下任何违约赔偿或行政处罚的，中选人应承担全部损失赔偿责任，甲方有权从其工程款中直接扣抵，并保留进一步追偿的权利。
中选人提交的竣工资料的内容：提供符合城建档案馆、行政质检监督部门和项目业主要求的竣工图及竣工资料〔包括但不仅限于：按福建省建筑工程文件管理规程（施工分册）规定的工程技术档案要求，提供完整的工程竣工图和内业资料，并应交付相应的施工变更签证和隐蔽工程验收签认记录，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式三套（其中一套为原始材料）。上述文件的原始材料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按相关规定装订成册〕。

中选人须严格执行《建筑工人实名制管理办法(试行)》(建市〔2019〕18号)、住房和城乡建设部人力资源社会保障部关于修改《建筑工人实名制管理办法(试行)》的通知(建市〔2022〕59号)、《福建省建筑工人实名制管理实施细则(2023年版)》(闽建〔2023〕15号)、福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、泉州市人力资源和社会保障局等九部门关于印发《泉州市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施意见》的通知(泉人社文〔2022〕50号)和《晋江市人民政府办公室关于在建施工项目深入开展创建无欠薪项目部活动的通知》(晋政办〔2017〕38 号)规定，创建“无欠薪项目部”，落实施工项目作业人员实名制管理和农民工工资专用账户管理，按月足额支付农民工工资。
项目完工后，中选人负责委托具有相应测绘资质的单位进行供排水管线竣工测量，并按集团通知要求整理数据成果。承包人应在项目竣工验收前完成管线竣工测量及数据入库。监理单位负责对测绘成果进行初步审核，确认其真实性、完整性、规范性。建设单位将审核通过的测绘成果（电子版及纸质版）报送集团总工办。集团总工办组织相关部门对上报数据进行复核，符合入库标准的，安排录入集团GIS管网系统；不符合要求的，退回整改。

1）测绘范围：项目红线范围内所有新建、改建的供排水管线的平面位置、高程、管径、材质、埋深、流向、检查井（阀门井、雨水口等）坐标及属性信息等。

2）严格执行国家现行测绘规范及《晋江水务集团供排水管线GIS竣工数据标准与入库指南》。管网平面位置中误差≤±5cm，高程中误差≤±3cm（相对于测图基准面）。管线点（起讫点、转折点、变坡点、变径点、交叉点、附属设施中心点等）必须进行实测。检查井、阀门井等附属设施应详细测量其几何尺寸、类型、盖顶高程、井底高程等。

3）数据成果要求：

a.电子数据：提交符合集团GIS管网系统入库要求的电子数据文件，格式通常为.dwg（AutoCAD格式，分层清晰，属性完备，图层需与GIS属性对应）及.shp（ESRI Shapefile格式）或其他集团指定的空间数据格式。数据应包含完整的属性字段，如：管线编号、管径、材质、埋深（或管顶管底高程）、流向、建设年代、权属公司、备注等。元数据文件要简要说明数据来源、测量单位、测量日期、坐标系等信息。

b.纸质图纸：提交与电子数据一致的管网竣工图（蓝图），加盖测绘单位出图专用章及施工单位、监理单位公章。

c.测绘报告：包含测绘依据、方法、精度统计、特殊情况说明等内容。

第5章  工程量清单

1、工程量清单说明

提供甲方与业主投标电子版清单（仅供参考，对应主合同中标和比选范围内的清单项目）。
第6章 图纸（设计施工图纸）

提供电子版图纸

第7章 技术标准和要求

同业主主合同约定的技术标准和要求。

第8章  参选文件格式

第一部分 比选文件格式

比选文件需按要求签字盖章（或盖章），否则招选单位有权取消其比选资格。

（用于比选文件封面）

项目名称：（填入对应具体标段名称）               

专项分包比选文件
比选人:                          （盖章）

法定代表人或受托人：                         （签字） 
日  期：         年      月      日

目    录
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比选报价函............................................
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资格文件资料..........................................

承 诺 函

福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司：

本公司            （名称） 企业信用代码：                         申请参加          （具体标段名称）              的专项分包比选，经现场考察和研究招选文件及施工图纸后，一旦本司中选，本司承诺如下：

一、本司接受并遵守招选文件所规定的各项条款，我承诺承担招选文件中规定的全部责任和义务。

二、本司承诺：同意无条件接受贵公司采取的各项项目施工监管制约措施，不分包，否则你方有权没收比选保证金，并取消中选资格；施工实施过程中发现分包的则解除劳务合同，无条件退场，并由你方没收所缴交的所有保证金。

三、本司承诺：承担专项分包项目的承包范围内国家规定的各项税费，并统一由公司代扣代缴。严格执行贵公司制定的财务制度及要求。

四、本司承诺：管理人员及技术人员、投入本工程项目的主要施工机械设备承诺按贵公司项目部的要求配备。

五、本司承诺：无条件执行国家及行业的现行各种相关规范、规定，当地政府的各种相关规定、以及贵公司的工程管理、财务管理、安全质量及其他的管理制度及办法。
六、本司承诺：若我司中选，本人接到贵公司中选通知七日内，会足额缴纳分包保证金，如未按要求时间提交足额的分包保证金，同意取消我方的中选资格，没收比选保证金。

七、本司承诺：若我司中选未能在规定时间内签署协议时，同意取消我方的中选资格，没收比选保证金，并同意甲方指定其它参选人的任何一方为中选人。

八、本司承诺：本比选资料属于内部保密资料，注意保密。

九、本司承诺：若中选，确保按项目部要求的时间内安排进场施工；为确保项目履约，本人一个月不少于20天驻勤在工地进行管理，出勤时间以项目部考勤为准，若本人每月住勤时间少于20天的，每少1天本人愿意接受5000元/天的罚款；在本项目投入的管理人员、主要施工机械设备，本人承诺按公司和项目实施的强度要求进行配备，工期按主合同要求按期完成。

十、专项分包内容贵公司有权按实调整，本人自愿服从安排。标段间存在交叉作业段，交叉作业段施工衔接将由贵公司项目部根据现场实际情况进行安排，本人无条件服从。

十一、本司承诺：严格按国家相关法律法规、施工主合同和贵公司要求的CIS标准进行安全生产文明施工现场布置。确保落实劳务实名制管理，在毎一期的进度款支付中，如实上报录用的农民工花名册和工资支付表，工资表应经农民工本人签字确认。建立农民工工资专用账户，委托银行发放民工工资。
十二、本司承诺：不围标、串标，若发现围标、串标情况，取消中选资格，没收比选保证金，取消今后工程项目比选的资格。

十三、本司已详细审查全部比选文件及施工招标文件，将自行承担因对全部招选文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

十四、本司同意提供按照贵公司可能要求的与比选有关的一切数据或资料，完全理解贵公司不一定要接受最低的报价，并对比选结果无任何异议。

比选单位（盖章）：                    

法定代表人或受托人（签字）：                                     

                                          年      月      日

（二）比选报价函

福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司：

1.本司已仔细研究了晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包合作招选文件的全部内容，本司资质预审合格并自愿参与   （标段名称）      的专项分包比选，愿意以最高控制价中可竞争费用下浮      %（保留小数点后两位数）进行报价（本下浮率只针对可竞争费用部分），工期同主合同约定，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到主合同约定要求。
2．本司承诺在招选有效期内不补充、修改、替代或者撤回本参选文件。

3．如本司中选：

（1）本司承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）随同本比选函递交的比选函附录属于合同文件的组成部分；

（3）本司承诺按照招选文件规定向你方递交分包保证金；

（4）本司承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。中选后确保按期保质保量完成好业主安排的任务。工程具体开工时间以监理工程师发出的开工令明确的开工时间为准，节点工期时间以专项分包协议约定为准。
4．本司在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第2章比选人须知第17、18项规定的任何一种情形。

比选单位（盖章）：                    

法定代表人或受托人（签字）：                             
                                          年      月      日
（三）比选函附录

	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	比选人
	公司名称：                                     
	

	2
	工期
	总工期为210个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；                
	

	3
	工程质量
	符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准
	

	4
	安全、文明施工、环保目标
	执行主合同相应条款
	

	5
	缺陷责任期

（工程质量保修期）
	执行主合同相应条款
	

	6
	逾期完工违约金
	执行主合同相应条款。且因中选人原因引起的工期延误，每延误1天补偿甲方1万元/天。
	

	7
	逾期完工违约金限额
	执行主合同相应条款。
	


比选单位（盖章）：                    

法定代表人或受托人（签字）：                            
                            年      月      日                                     
（四）资格文件资料
1、比选人营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人身份证复印件

2、比选人授权委托书

3、受托人身份证复印件
4、资格预审合格通知书

5、比选保证金银行回执单
晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包

招选报名预审合格通知书

我方建设项目晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包的报名预审工作已结束。我方依据报名公告中载明的报名条件及要求，对你方提交的专项分包报名表等有关资料进行了审查、核实。你方报名预审合格,现通知你方参加晋江市晋中片区排水系统更新改造工程二标段专项分包比选。

你方可按以下内容，凭本通知书获取本工程招选文件及相关资料。

时  间： 2026年9月17日至2026年9月19日（工作时间：上午08:00～11:30  下午15:00～18:00 ）。

地  址：福建省泉州市丰泽区丰惠路87号福建省水利水电工程局有限公司6楼泉州分公司。

方  式：由指定人将招选文件以电子版发送或到标明的地址领取资料。

招选人：福建省水利水电工程局有限公司

泉州分公司（公章） 

地  址：福建省泉州市丰泽区丰惠路87号                              

邮  编：362000                              

联系人：程先生、程女士                           

电  话：18876356583、18350594065                    

E-mail：project@fjsdgc.com
日  期：2026年  月  日   

授权委托书

委托人：         ，统一社会信用代码：                  ，                                

受托人：         ，身份证号码：               ，联系电话：         。          
福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司：
鉴于委托人报名参加        项目的投标，因委托人自身原因，现委托受托人      （身份证号码：              ）全权负责与贵公司的投标、会谈、签约、回款等详细工作，并签署全部有关文件、协议和合同。如有幸中标，受托人履行所需的进度、质量、安全、文明施工、环保全过程控制、管理,包括领款、结算、签定书面文件等一切能产生法律关系的行为，其行为后果均被委托人认可，产生的法律后果及责任均由委托人承担。该受托人非经贵公司书面同意不得更换。委托期限自委托之日起至贵公司同意终止为止。
附件：受托人身份证复印件
受托人：                     投标单位（单位盖章）：
（签字捺印）                     法定代表人：
                                  年   月   日
比选记录表（格式）

项目名称：（具体标段名称）   

比选记录表

现场比选时间：        年    月    日   时   分

	序号
	比选人名称
	密封

情况
	上报的比选（%）
	质量

目标
	工期
	备注
	比选人签名

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


比选小组负责人：                     记录人：                       
      年    月    日

比选小组所有成员签名：

中选通知书（格式）
中选通知书

          （中选人名称）：

你方于         （比选日期） 所递交的                                。                       专项分包参选文件已被我方接受，被确定为中选人。 

中选下浮率：               %。

工期：总工期      日历天，其中各关键节点的工期要求为     。

工程质量：符合                    标准。

请你方在接到本通知书后的      日内到                    （指定地点）与我方签订专项分包合同，在此之前按参选文件规定向我方提交分包保证金。

特此通知。

招选单位：  福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司
       年      月     日

项目名称：（具体标段名称）
专项分包招选中选人公示

工程名称：   

标段名称：                                           
招选单位：                                            
工程建设地点：                      
建设规模：                            
比选方式：公开招选
中选办法：经评审的合理低价中选法。

开选时间：     年      月     日下午    时

中  选  人： 
中选方比选下浮率：          %
工期：总工期：      日历天，关键节点工期：                

工程质量要求：符合国家《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准。
比选小组成员：                                  
公示期：         年  月   日至    年   月     日（3日历天）

监督单位：公司纪律监察室（0595-22380669）

福建省水利水电工程局有限公司泉州分公司
2026年     月      日




